КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 вересня 2015 р. № 910-р Київ

Про затвердження плану заходів із впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях на 2015 рік

1. Затвердити план заходів із впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях на 2015 рік, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади інформувати у визначені строки Міністерство енергетики та вугільної промисловості про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
| --- | --- |
| Інд. 21 |  |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 910-р |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ 
із впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях на 2015 рік

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект акта Кабінету Міністрів України щодо порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях.

|  | Міненерговугілля, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінприроди. |
| --- | --- |
|  | До 17 вересня; |

законопроект щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, у якому передбачити звітування Міненерговугіллю суб’єктів господарювання у зазначених галузях відповідно до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.

|  | Міненерговугілля, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінприроди. |
| --- | --- |
|  | До 15 листопада. |

2. Забезпечити збір та подання Міненерговугіллю інформації за 2013 рік, необхідної для підготовки звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.

|  | Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфін, Держстат, ДФС. |
| --- | --- |
|  | До 17 вересня. |

3. Підготувати та подати Міненерговугіллю інформацію за 2013 рік про обсяги надходжень до державного та місцевих бюджетів від сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів та інших платежів суб’єктами господарювання у видобувних галузях, а також про розподіл видатків державного та місцевих бюджетів на розвиток видобувних галузей.

|  | Мінфін, ДФС. |
| --- | --- |
|  | До 17 вересня. |

4. Узагальнити та подати Міненерговугіллю інформацію за 2013 рік про порядок оподаткування суб’єктів господарювання у видобувних галузях та реформи, що проводились у зазначеній сфері.

|  | Мінфін, ДФС. |
| --- | --- |
|  | До 17 вересня. |

5. Забезпечити подання Міненерговугіллю оновленої інформації про діючі ліцензії, спеціальні дозволи, угоди про умови користування надрами, що надають право користувачам надр здійснювати розвідку нафти, газу, вугілля та інших корисних копалин, дослідно-промислову розробку родовищ, та реформи, що здійснюються у зазначеній сфері.

|  | Мінприроди. |
| --- | --- |
|  | До 17 вересня. |

6. Затвердити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Міненерговугілля звіт за 2013 рік відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.

|  | Міненерговугілля. |
| --- | --- |
|  | До 15 жовтня. |