Додаток №2

до протоколу №14(ГР)-2017

Інформація з питань проходження підприємствами теплової генерації опалювального сезону 2017/2018 року

- Про стан готовності теплових електростанцій до проходження ОЗП 2017/2018 року

Щодо ремонтної  кампанії АЕС, ТЕС, ГЕС, ГАЕС

Для забезпечення надійного проходження осінньо-зимового періоду             2017-2018 рр. наказом Міненерговугілля від 31.10.2016 № 684 «Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи у 2017 році та в осінньо-зимовий період 2017/2018 року» (зі змінами) затверджені графіки проведення ремонтів енергоблоків теплових електростанцій.

Станом на 31.10.2017 вся ремонтна кампанія виконується згідно з затвердженим графіком для надійного проходження осінньо-зимового періоду 2017/18 року.

На ТЕС енергогенеруючих компаній відремонтовано 49 (13530 МВт) енергоблоків або 77%.

Залишилось вивести в ремонт 5 (1055 МВт) енергоблоків ТЕС, з яких             4 (855 МВт) енергоблока та 1 (100 МВт) турбогенератор, що працюють на вугіллі марки «Г».

На ТЕЦ відремонтовано 8 (1420 МВт) енергоблоків або 89 %;                            23 (4187 т/год) парових котлів або 100%; 12 (347,6 МВт) турбоагрегатів або 86 %.

На ГЕС виконано реконструкцію та капітальний ремонт 15 (399,8 МВт) гідроагрегатам або 56%.

На АЕС відремонтовано 10 (8835 МВт) енергоблоків або 71%.

Щодо ремонтної кампанії в енергопостачальних компаніях

За 9 місяців 2017 року в розподільних електричних мережах напругою       0,4-150 кВ виконані такі обсяги ремонтних робіт:

- 38854,0 км ліній електропередачі напругою 0,4 – 150 кВ, або 72,3 % від плану року (53787,0 км);

- 19263 од. трансформаторних підстанцій напругою 6-110 кВ, або 76,5 % від плану року (25193 од.).

Кошти, залучені на ремонт, склали 1082,03 млн. грн., або 72,0 % від плану року (1514,5 млн. грн.).

Про проходження підприємствами ПЕК осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр.

У серпні-вересні 2017 року інспекції Держенергонагляду в областях та 
м. Києві спільно з електропередавальними організаціями провели моніторинг технічного стану основного обладнання підстанцій та електричних мереж 
33 електропередавальних організацій з метою оцінки готовності основного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років.

Щодо закачування мазуту

На виконання пункту 3 Плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року та його проходження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 410-р Міненерговугілля затверджено обсяги десятиденного запасу мазуту для електростанцій  ТЕС та ТЕЦ в обсязі 133 тис. тонн.

Станом на 26.10.2017 запаси мазуту на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 108,9 тис. тонн.

Щодо закачування природного газу

Згідно з Планом заходів НАК «Нафтогаз України» доручено розробити та затвердити графік закачування природного газу до газосховищ станом на 01.11.2017 в обсязі 17 млрд.куб.м.

Станом на 23.10.2017 в ПСГ закачано 16,9 млрд.куб.м природного газу.

    - розпочався відбір природного газу.

- Про проблеми та шляхи їх вирішення щодо забезпечення постачання вугільної продукції на теплові електростанції енергогенеруючих компаній у жовтні-березні 2017/18 року відповідно до прогнозного балансу Міненерговугілля

Стан виконання нормативу накопичення вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ; диверсифікація імпорту вугілля

Відповідно до уточненого Прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на ОЗП 2017/2018 рр. (розрахованого станом на 05.10.2017) та структури палива, ТЕС та ТЕЦ підтверджували, що забезпечать необхідне постачання вугілля для виробництва електричної енергії в ОЗП 2017/2018 року.

Протягом ОЗП 2017/2018 року було заплановано поставити на ТЕС та ТЕЦ               15,8 млн.тонн вугілля, в тому числі марки «АШ» – 4,3 млн.тонн та марки «Г» – 11,5 млн. тонн, з них та ТЕС – 14,3 млн.тонн (марки «АШ» – 3,5 млн. тонн, марки «Г» – 10,8 млн.тонн) та ТЕЦ – 1,5 млн.тонн (марки «АШ» – 
0,8 млн.тонн, марки «Г» – 0,7 млн.тонн).

Імпорт вугілля марки «АШ» передбачався в обсязі 4 млн.тонн, з них на ТЕС – 3,2 млн.тонн, та ТЕЦ – 0,8 млн.тонн. (Російська Федерація –                          2,2 млн.тонн або 55%, США – 500 тис.тонн або 12,5%, ПАР – 525 тис.тонн або 13,5%, інші –750,6 тис.тонн або 19%).

Також в першому кварталі 2018 року передбачено імпорт вугілля марки «Г» з інших джерел залізничним транспортом в обсязі 125 тис.тонн на Черкаську ТЕЦ.

Враховуючи, що невиконано гарантований компаніями прогноз поставок вугілля у жовтні п.р. на 354 тис.тонн та з урахуванням зменшення експорту електричної енергії у листопаді, і як наслідок зменшення виробництва електричної енергії ТЕС, а також  збільшення поставок вугілля у грудні на 190 тис.тонн, склад на 01.01.2018 прогнозується на рівні попереднього пронозу в 1,6 млн.тонн.

Разом з тим, 28.09.2017 енергоблок ст. № 2 ЮУАЕС встановленою потужністю 1000 МВт вийшов в аварійний ремонт із заявкою до 03.11.2017.

Крім того, в період з 07.10.2017 по 10.10.2017 в аварійному ремонті перебував енергоблок ст. № 3 РАЕС 1000 МВт у зв’язку із відключенням              ГЦН -1 (головний циркуляційний насос).

Після відновлення роботи ст. № 3 РАЕС енергоблок може нести навантаження 600 МВт.

У зв’язку з цим, станом на 25.10.2017 спостерігається відхилення від плану виробітку електричної енергії енергоблоками АЕС, що менше на                                  370 млн.кВт*год проти прогнозованого 725 млн.кВт*год, що еквівалентно               200 тис.тонн вугілля.

Динаміка обсягів власного видобутку вугілля

За оперативними даними у 2017 році, станом на 24.10.2017, видобуток рядового вугілля в Україні склав 28,2 млн. тонн або 96,8% до плану, у тому числі державними вугледобувними підприємствами видобуто 3,9 млн. тонн вугілля або 81,3%.

З ресурсів державних вугледобувних підприємств, державним вугільним трейдером – ДП «Держвуглепостач» відвантажено за цей період на ГК ТЕС і ТЕЦ України 1,8 млн. тонн вугільної продукції, у тому числі з початку жовтня –               125,6 тис. тонн.

- Про проблеми та шляхи їх вирішення щодо використання мазуту на ТЕС і ТЕЦ

Про створення запасів мазуту на ТЕС і ТЕЦ та використання мазуту із вмістом сірки більше 1% після 1 січні 2018 року;

До Технічного регламенту доповненням було абзац дев’ятий пункт 2, який  ініційовано Міненерговугілля у кінці 2016 року у зв’язку з можливими негативними наслідками встановлення заборони використання мазуту з вмістом сірки більше ніж 1% масовий з 01.01.2017 (зокрема загроза енергетичній безпеці держави, через можливий зрив проходження осінньо-зимового періоду             2016/17 року українськими ТЕС і ТЕЦ; зупинка вітчизняного виробництва мазуту та значні фінансові втрати виробників, які можуть призвести до суттєвого скорочення внутрішнього промислового виробництва).

Починаючи з листопада 2016 року усі зацікавлені учасники ринку були обізнані про ситуацію щодо заборони постачання мазуту з вмістом сірки більше ніж 1% масовий на територію України з 01.01.2018. Більше року було надано для вирішення питання щодо забезпечення постачання низькосірчастого мазуту.

Крім того, однією з умов, Секретаріату Енергетичного Співтовариства при прийнятті Урядом України змін до Технічного регламенту щодо продовження на рік можливості використання високосірчаного мазуту для окремих учасників ринку, було 100 відсоткове встановлення заборони на використання високосірчаноого мазуту починаючи з 01.01.2018.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості листом від 06.09.2017 № 01/32-8042 повідомило усіх керівників енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей про вжиття заходів щодо необхідності дотримання вимог Технічного регламенту та забезпечення електростанцій та теплоелектроцентралей низькосірчаним мазутом.

Щодо переведення енергоблоків на газову групу вугілля

З 2016 року реалізуються пілотні проекти по переведенню енергоблоків        ст. № 2  (175 МВт) та ст. № 5 (185 МВт) Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» по переведенню їх на газову групу вугілля для заміщення дефіцитного антрацитового вугілля.

На Придніпровській ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» для заміщення дефіцитного антрацитового вугілля та забезпечення мешканців міста Дніпра тепловою енергією в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. передбачено переведення енергоблоку ст. № 7 (150 МВт) в термін по 01.11.2017 та енергоблоку ст. № 8 (150 МВт) в термін по 01.12.2017 на спалювання газової марки вугілля замість антрацитової.

Також в 2017 році на енергоблоці ст. № 4 (300 МВт) Трипільської ТЕС                            ПАТ «Центренерго» в термін з 26.10.2017 по 30.06.2018 планується розпочати роботи по переведенню його на газову групу вугілля для заміщення дефіцитного антрацитового вугілля.

В плані 2018 року заплановано здійснити роботи по переведенню на газову групу вугілля для заміщення дефіцитного антрацитового вугілля на енергоблоках ст. № 9 (150 МВт) та 10 (150 МВт) Придніпровській ТЕС та енергоблоці ст. № 8  (282 МВт) та 10 (300 МВт) Криворізької ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»; енергоблоці ст. № 1 (175 МВт) та 6 (185 МВт) Зміївської ТЕС та енергоблоці             ст. № 3 (300 МВт) Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго». Всього переведення 2502 МВт встановленої потужності ТЕС.

Новиков К.В. – заступник директора Департаменту електроенергетичного  комплексу - начальник відділу паливно-енергетичних балансів та моніторингу виробництва і споживання електроенергії.