Додаток №4

до протоколу №4-4(ГР)-2018

Довідка щодо проходження ДП «НАЕК «Енергоатом»

осінньо-зимового періоду 2018/2019 років

(станом на 02.10.2018)

- Стан виконання організаційно-технічних заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 рр.

З метою підготовки і забезпечення надійної та безаварійної експлуатації енергоблоків АЕС і підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення, які перебувають на балансі АЕС, до роботи взимку, видано наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 07.05.2018 № 479 «Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років». На атомних електростанціях та у ВП ДП «НАЕК «Енергоатом» видано відповідні накази.

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом» планами організаційно-технічних заходів з підготовки відокремлених підрозділів до роботи в ОЗП 2017/2018 рр. передбачається виконати 426 заходів.

На сьогодні здійснено:

- виконано 417 заходів, що становить 97,9%;

- виконано ремонт покрівлі площею 7 295 м², що становить 94,9% із запланованих 7 688 м²;

- із загальної запланованої вартості заходів 27,1 млн грн фактично виконано роботи на 13,8 млн грн (50,9%), у тому числі з 2,1 млн грн по об'єктах житла та соцкультпобуту виконано роботи на 93,4%.

- Виробничі показники

Прогнозний баланс з виробництва електроенергії АЕС України на 2018 рік (від 15.06.2018) складає 83 800 млн кВт·год.

За період з 01.01.2018 по 01.10.2018 АЕС вироблено 61 115 млн кВт·год електроенергії, що більше планового показника на 744 млн кВт·год (план – 60 371 млн кВт·год). Планове завдання з виробництва електроенергії виконано на 101,2%.

Прогнозний баланс з відпуску електроенергії АЕС на 2018 рік (від 15.06.2018) складає 78 697 млн кВт·год.

За період з 01.01.2018 по 01.10.2018 з АЕС відпущено до Оптового ринку 57 426 млн кВт·год електроенергії, що більше планового показника на 919 млн кВт·год (план – 56 507 млн кВт·год). Планове завдання з відпуску електроенергії виконано на 101,6%.

У період ОЗП 2017/2018 рр. (з 01.10.2018 по 31.03.2019) очікувані обсяги виробництва та відпуску електроенергії АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» складатимуть 45 897/43 049 млн кВт·год, це більше попереднього ОЗП на 2504/2190 млн кВт·год відповідно.

Довідково:

У період ОЗП 2017/2018 рр. (з 01.10.2017 по 31.03.2018) фактичні обсяги виробництва та відпуску електроенергії АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» склали:

- виробництво	– 43 393 млн кВт·год;

- відпуск 		– 40 859 млн кВт·год.

У роботі (станом на 07:00 24.10.2018) перебувають 12 з 15 енергоблоків АЕС із сумарним електричним навантаженням 10 835 МВт.

- Ремонтна кампанія (станом на 24.10.2018)

У планових ремонтах перебувають 3 енергоблоки:

- 1 енергоблок АЕС – у планових капітальних ремонтах (№2 ХАЕС);

- 2 енергоблока АЕС – у планових середніх ремонтах (№1 ЗАЕС, №3 ЗАЕС, №2 ХАЕС).

Довідково:

Станом на 24.10.2018 виконуються ремонти:

- енергоблока №2 ХАЕС

– капітальний ремонт з 00:00 02.09.2018 до 24:00 20.11.2018 тривалістю 80 діб;

– 02.09.2018 о 01:15 блок виведено в ремонт;

– ремонт за графіком.

- енергоблока №1 ЗАЕС

– середній ремонт з 00:00 08.09.2018 до 24:00 16.11.2018 тривалістю 70 діб;

– 08.09.2018 о 00:03 блок виведено в ремонт;

– ремонт за графіком.

- енергоблока №3 ЗАЕС

– середній ремонт з 00:00 04.10.2018 до 24:00 25.01.2019 тривалістю 114 діб;

– 04.10.2018 о 00:05 блок виведено в ремонт;

– ремонт за графіком.

Коригування термінів планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків АЕС здійснюється за процедурою, встановленою Міненерговугілля України.

З початку 2018 року виконано:

- 12 планово-попереджувальних ремонтів:

- 4 капітальних (ЗАЕС-5,6, РАЕС-4, ХАЕС-1);

- 8 середніх (РАЕС-1,2  ЗАЕС-2,4,6,  ЮУАЕС-1,2,3);

- 8 поточних, з них:

- 7 поточних позапланових ремонтів (ЗАЕС-2,6, ЮУАЕС-2,3, 
ХАЕС-1,2 -два ремонти);

- 1 поточний плановий ремонт (ЗАЕС-2).

Скорочення термінів проведення ППР енергоблоків склало 86,72 доби, що дозволило додатково виробити майже  1996,860 млн кВт·год електроенергії.

- Забезпечення АЕС свіжим ядерним паливом

Забезпечено на 100% згідно укладених договорів.

Фінансування передбачено у повному обсязі

- Стан розрахунків ДП «Енергоринок» з ДП «НАЕК «Енергоатом» за електроенергію (станом на 01.10.2018)

Рівень розрахунків за товарну продукцію з початку 2018 року становить 96,0%.

Загальна заборгованість ДП «Енергоринок»	-	12 256,0 млн грн.

Всього прострочена заборгованість ДП «Енергоринок»	-	10 732,1 млн грн,

в т. ч.:

- за 2017 рік	-	  1 116,9 млн грн;

- за 2016 рік	-	  1 092,9 млн грн;

- за 2015 рік	-	  2 418,6 млн грн;

- за 2014 рік	-	  2 849,1 млн грн.